## Sheet1
附件1
2023年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）绩效自评表
（2023年度）
单位（盖章）： | [6 empty] | 填报日期：2024年3月15日
项目名称 |  |  | 2023年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出） |  | 主管部门及代码
项目资金（万元） |  | 资 金 来 源 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 45 | 45 | 0 |  | 0 | 0% | 0
|  | 财政拨款 |  | 45 | 45 | 0 |  | - | - | -
|  | 其中：上级补助 |  | 45 | 45 | 0 |  | - | - | -
|  | 本级安排 | [5 empty] | - | - | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 天柱化工矿业有限责任公司天柱县大代白重晶石矿、天柱县中大矿业有限责任公司高吊重晶石矿2家矿山完成“视频智能监控子系统”终端建设，提升矿山企业信息化智能化建设水平。 |  |  |  | 已委托第三方公司完成天柱化工矿业有限责任公司天柱县大代白重晶石矿、天柱县中大矿业有限责任公司高吊重晶石矿2家矿山完成“视频智能监控子系统”终端建设，进一步提高矿山企业信息化智能化建设水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重点非煤矿山视频监控子系统 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 0 | 10 | 0
|  | 质量指标 | 联网在线率 | =100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 重点非煤矿山视频监控子系统补助资金 | ≤45万元 | 0 | 10 | 0 | 项目已建设完毕，等验收后支付
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 矿山安全风险防控水平 | 提高 | 达到预期目标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 矿山安全监管监察效能 | 提高 | 达到预期目标 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 群众满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 70
自 | 经自评，该项目严格按照省州现有政策文件进行落实，项目的实施及绩效目标合理，项目支出绩效自评分为70分，项目已建设完成，等验收后支付资金。
评
结
论
| 联系人： |  |  |  |  | 联系电话:
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。